|  |
| --- |
| **ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O REALIZÁCII PODPORENÉHO PROJEKTU** |
|  |  |  |  |  |  |
|  **A. Všeobecné údaje** |
| **Prijímateľ**  | Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany |
| **Sídlo** | Ulica Pekárska 7489/40A |
| **Kontaktná osoba** | Ing. Stanislava Šteiner Papánek |
| **Telefónne číslo** | 033/3811524, 0905/822 227 |
| **E-mail** | rrah@rrah.sk |
| **Názov projektu** | Zachovanie a podpora vnútorného potenciálu Trnavského regiónu |
| **Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie** | Zmluva č.1219/2019 |
| **Výška dotácie** | 24.734,00eur |
| **Použitá dotácia** | 24.239,16 eur |
| **Začiatok projektu** | 01.08.2019 |
| **Ukončenie projektu** | 31.03.2020 |
| **Miesto realizácie projektu[[1]](#footnote-1)** | **Kraj:** | Trnavský |
| **Okres:** | Trnava |
| **Obec:** | Trstín |

|  |
| --- |
| **B. Účel projektu[[2]](#footnote-2)** |
|  Zachovanie a podpora historického a kultúrneho dedičstva regiónu špecifického pre daný región, regionálny rozvoj, upevnenie a šírenie dedičstva a motivácii ďalšej generácie na zachovanie a šírenie regionálnej histórie, kultúry a osobitostí. |

|  |
| --- |
| **C. Výstupové indikátory projektu[[3]](#footnote-3)** |
| **Merateľný ukazovateľ** | **Plánovaná hodnota** | **Skutočná hodnota** |
| Počet objektov zaradených do využívania potenciálu územia | 1 | 1 |
| Počet vytvorených informačných zdrojov | 1 | 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Zdôvodnite prípadné nedosiahnutie plánovaných hodnôt výstupových indikátorov** |
|  |

|  |
| --- |
| **D. Správa o aktivitách** |
| **Číslo aktivity** | **Názov aktivity[[4]](#footnote-4)** | **Začiatok** | **Ukončenie** | **Opis realizácie jednotlivých aktivít projektu[[5]](#footnote-5)** |
| 1. | **Doplňujúci reštaurátorský výskum kamenných článkov a štukovej výzdoby**  | 01/2020 | 03/2020 | V rámci realizácie bola vykonaná II.časť výskumu z dôvodu doplnenia ďalších poznatkov o NKP. In situ boli rozšírený sondážny výskum kamenných prvkov a štukovej výzdoby, boli odobraté a vyhodnotené vzorky kamennej hmoty príslušných prvkov a spracované návrhy na reštaurovanie dotknutých častí. Počas archívnej časti výskumu sa podarilo získať časť doteraz neprezentovaných podkladov z minulosti, týkajúcich sa stavu pred poslednou rekonštrukciou a ďalších historických materiálov. Všetky získané poznatky budú spolu s poznatkami z predchádzajúceho výskumu zapracované do výslednej reštaurátorskej dokumentácie, ktorá bude následne predložená KPÚ v Trnave k schvaľovaciemu procesu. |
| 2. | **Analýza a návrh reštaurátorskeho riešenia statických defektov muriva**  | 01/2020 | 03/2020 | V rámci realizácie tejto časti bol vykonaná statická analýza a posudok statiky objektu kostola, keďže tento vykazuje viditeľné trhliny. Návrh opatrení ďalšieho postupu v rámci riešenia statiky objetu bol následne zhodnotený z reštaurátorského hľadiska, keďže ide o objekt mimoriadnej hodnoty, ktorý disponuje vrstvami jednotlivých historických úprav.  |
| 3. | **Sanácia nálezových situácií a sond po reštaurátorskom výskume**  |  01/2020 |  03/2020 | Sanácia nálezových situácií mala za úlohu postupné prekrytie nálezových situácií a sond po reštaurátorskom výskume, aby sa stav objektu priblížil výrazu pred výskumom. Všetky práce boli vykonané materiálmi na vápennej báze aby materiálová skladba nadväzovala na pôvodné časti. Táto časť realizácie bola urobená z dôvodu, že kostol v súčasnosti slúži verejnosti a preto je potrebné aby až do prípadného reštaurovania v budúcnosti pôsobil bez esteticky rušivých defektov  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| **Opíšte a odôvodnite prípadné problémy pri realizácii aktivít projektu** |
| Pri realizácií projektu nenastali žiadne problémy. |

|  |
| --- |
| **E. Zapojenie projektových partnerov do aktivít projektu[[6]](#footnote-6)** |
| **Číslo partnera** | **Názov partnera** | **Číslo aktivity** | **Činnosť partnera** |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| **Opíšte a odôvodnite prípadné problémy pri spolupráci partnermi projektu** |
|  |

|  |
| --- |
| **F. Publicita projektu** |
| **Dátum zverejnenia[[7]](#footnote-7)** | **Forma / Médium** | **Názov** |
| 12/2019 | [www.rrah.sk](http://www.rrah.sk)  | Zachovanie a podpora vnútorného potenciálu Trnavského kraja |
| 03/2020 | Dokumentáciawww.rrah.sk | Záverečná dokumentácia výsledkov reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie |
| 03/2020 | Dokumentáciawww.rrah.sk | Analýza a návrh reštauratorského riešenia statických defektov muriva |
|   |   |  |
|   |   |  |

|  |
| --- |
| **G. Využiteľnosť výsledkov projektu po ukončení projektu[[8]](#footnote-8)**  |
| Všetky výsledky projektu, resp. súhrn získaných poznatkov o NKP ÚZPF č.1145/1 pôvodne románskom kostola P. Márie v obci Trstín budú slúžiť po spracovaní ako podklad pre príslušný dozorujúci orgán – Krajský pamiatkový úrad v Trnave na vydanie príslušných rozhodnutí v rámci zákonného procesu prípravy obnovy NKP. Po skončení schvaľovacie ho procesu tak bude následne možné začať so samotnou revitalizáciou tejto pamiatky z roku 1245. |

|  |
| --- |
| **H. Čestné vyhlásenie prijímateľa** |
| Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:  - všetky mnou uvedené informácie v predloženej správe o realizácii projektu, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,  - projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie dotácie a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí dotácie na podporu regionálneho rozvoja.Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov.Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie správy: Ing. Stanislava Šteiner Papánek Miesto podpisu: TrnavaDátum podpisu: 24.04.2020Podpis osoby zodpovednej za vypracovanie správy:    Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa: Ing. Stanislava Šteiner Papánek Miesto podpisu: TrnavaDátum podpisu: 24.04.2020Podpis štatutárneho zástupcu:    |

| **Prílohy k správe** |
| --- |
| **P. č.** | **Názov prílohy** | **Počet** |
| 1. | Finančné vyúčtovanie dotácie | 1 |
| 2. | Finančné vyúčtovanie vlastných zdrojov | 1 |
| 3. | Informácia o vrátení nepoužitej časti dotácie a o odvedení výnosov | 1 |
| 4. | Fotokópie účtovných dokladov uvedených vo finančnom vyúčtovaní | 1 |
| 5. | Vyúčtovanie dotácie k verejnému obstarávaniu | 1 |
| 6. | Kópia dokumentu, ktorý je výstupom projektu-CD | 1 |
| 7. | Kópia pozvánky, prezenčnej listiny a fotografie z organizovaného podujatia |  |
| 8. | Výstup z vyhodnotenia organizovaného podujatia jeho účastníkmi |  |
| 9. | *Ďalšie dokumenty v závislosti od projektu* |  |
| 10. |  |  |

1. Uveďte zo Žiadosti, Časť 1. Údaje o projekte [↑](#footnote-ref-1)
2. Uveďte účel projektu podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie, príloha č. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Uveďte výstupové indikátory podporených aktivít, ich plánované a dosiahnuté hodnoty. Výstupové indikátory a ich plánované uveďte podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie, príloha č. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Uveďte Názov aktivity v súlade s príslušnou časťou Popisu projektu [↑](#footnote-ref-4)
5. Uveďte postup realizácie aktivity projektu a prínos k naplneniu cieľov projektu. [↑](#footnote-ref-5)
6. Uveďte zapojenie partnerov do realizácie aktivít projektu v súlade so Štruktúrou partnerstva a manažmentu projektu uvedenou v Popise projektu, [↑](#footnote-ref-6)
7. Uveďte vždy iba jeden konkrétny deň, v prípade akcií trvajúcich viac ako jeden deň, uveďte dátum začiatku akcie [↑](#footnote-ref-7)
8. Uveďte použitie výstupov projektu pre ďalšie činnosti Prijímateľa súvisiace s regionálnym rozvojom (napr. predloženie, ktoré prijímateľ plánuje realizovať v súvislosti s podporeným projektom po jeho ukončení) [↑](#footnote-ref-8)